Es muss genau ein Teammitglied eingetragen werden!
## Actions
			Badger Action Log		Ersteller: Holger	Maintainer: Holger
					erstellt am Anfang	19.1.06, 10:00

ID	Titel	Beschreibung	Verantwortlich	Involviert	Adressiert	Deadline	Status
24	Statistik Recherche	Wie können bestimmte Situationen (siehe Clemens-> Liquiditätsforecast) grafisch aufbereitet werden?	Andy	Phil	01.12.05	04.01.06	Abgeschlossen
32	Custom String in BadgerException übernehmen, loggen, nicht ausgeben		Clemens		04.01.06	07.01.06	Abgeschlossen
6	Modul: dbAdapter	Core Modul abstrahiert SQL Befehle	Clemens	Holger	01.12.05	04.01.06	Abgeschlossen
33	Wiki umbauen, Errorcodes als Strings, nicht numerisch.		Clemens	Holger	04.01.06	07.01.06	Abgeschlossen
7	Modul: Logging & Exception Handling	Zwei Schnittstellen zum Fangen und Dokumentieren von Exceptions bzw. Systemmeldungen	Clemens	Holger	01.12.05	04.01.06	Abgeschlossen
20	Recherche: Liquiditätsforecast / Taschengeldrechner	s.l.	Clemens		01.12.05	23.12.05	Abgeschlossen
26	Joomla Templates	Finden und installieren	Holger	Ebi	04.12.05	04.12.06	Abgeschlossen
1	Berlios Projekt registrieren	Projekt bei berlios registrieren und setup	Holger	Niko	01.12.05	01.12.05	Abgeschlossen
4	Badger kit	CD mit Tools brennen	Holger		01.12.05	01.12.05	Abgeschlossen
2	Berlios Joomla installieren	Joomla auf Berlios installieren damit das dort benutzt werden kann	Holger		03.01.06	05.01.06	Abgeschlossen
21	Wiki einrichten	Einrichten der Wikipedia mit kleinen Tunings	Niko	Holger	01.12.05	10.12.05	Abgeschlossen
11	DB Abstraction Layer	Core Modul vermittelt zwischen DBAdapter und Logik Bausteinen der Module	Niko	Phil	01.12.05	04.01.06	Abgeschlossen
22	Subversion einrichten	Ordnerstruktur vorgeben, Subversion einrichten	Niko		01.12.05	10.12.05	Abgeschlossen
10	Navigation	Bereitstellen einer Standardklasse (?), die eine Navi erzeugt. Dieser kann dann per Theme eine konkrete Navigation angezogen werden.	Niko	Phil	01.12.05	11.01.06	Abgeschlossen
13	I18n	Standardmodul zur Internationalisierung aller Ausgabetexte	Sebastian	Andy	01.12.05	04.01.06	Abgeschlossen
9	DataGrid	Grid Ajax Codes Studie	Sepp	Tom	01.12.05	04.01.06	Abgeschlossen
23	Recherche: Depot Management	Erklär uns Deppen mal was das ist! =)	Tom		01.12.05	10.12.05	Abgeschlossen
31	Klassendateien mit .class benennen		Clemens	Holger	04.01.06	07.01.06	Abgeschlossen
35	BADGER_ROOT ändern in globale var		Clemens	Holger	04.01.06	11.01.06	Abgeschlossen
42	Exceptions Ausgabe internationalisieren		Clemens	Holger	04.01.06	18.01.06	Offen
30	BadgerException in BadgerException umbenennen		Clemens	Holger	04.01.06	07.01.06	Abgeschlossen
28	DbB connection per Includes auslagern und allgemein verfügbar machen		Clemens	Holger	04.01.06	11.01.06	Abgeschlossen
3	Berlios Website	Website designen, online stellen	Ebi	Holger	03.01.06	16.01.06	Offen
27	Buttons/Icon	Icons recherchieren, Einbinden durch das Navi Team	Ebi	Niko	04.01.06	18.01.06	Offen
17	CI/CD: Schriften	Welche Schriften (ttf Dateien) benutzen wir ? Wiki einstellen, SVN hochladen	Ebi		01.12.05	11.01.06	Abgeschlossen
18	Logo	Logodateien und Banner als gif und png in verschiedenen Größen	Ebi		01.12.05	11.01.06	Abgeschlossen
19	CI/CD Templates	Professionelle Dokumententemplates (OO Calc, Impress, Write)	Ebi		01.12.05	11.01.06	Abgeschlossen
16	CI/CD: Farben	Welche Farben (RGB Werte) benutzen wir ?	Ebi		01.12.05	10.01.06	Abgeschlossen
5	Pflichtenheft	Man schreibe ein Pflichtenheft	Holger		03.01.06	03.02.06	Offen
43	Live datenbank auf edop online schalten		Holger		04.01.06	11.01.06	Abgeschlossen
41	Navi Menübreite	Mambo Admin navi recherchieren	Niko	Phil	04.01.06	11.01.06	Abgeschlossen
34	Navi DB Anbindung	Navi Tabelle erstellen, Struktur in DB einbinden, Linktext aus Internationalisierungsdb ziehen	Niko	Phil	04.01.06	11.01.06	Abgeschlossen
14	PHPXML	Core Modul vermittelt zwischen Modulen und dem Datagrid	Niko	Sepp	01.12.05	11.01.06	Abgeschlossen
29	Architektur Grafik aktualisieren		Niko		04.01.06	07.01.06	Abgeschlossen
45	Datenhaltung: Benutzereinstellungen		Niko	Phil	04.01.06	11.01.06	Abgeschlossen
15	Konkurrenzanalyse	Was kann die Konkurrenz? Besonderer Augenmerk liegt hierbei auf OpenSource Projekten wie unter www.hotscripts.com gelistet z.b.	Phil		01.12.05	11.01.06	Offen
44	Mysql synch Recherche	Synchronisation zwischen 9 lokalen und einer live datenbank. Was fertiges finden oder andere Lösung für Datenbankstruktur / Inhalte finden.	Sebastian	Andy	04.01.06	06.01.05	Abgeschlossen
12	Session Management	Standardmodul zum Session Management innerhalb der Software	Sebastian	Andy	01.12.05	11.01.06	Abgeschlossen
46	Login/Logout Seite	Start / Endseite eines Besuchs, include auf jeder Seite, das den Code schützt	Sebastian	Andy	04.01.06	11.01.06	Abgeschlossen
25	Hintergrundinfos: SVN	Was ist SVN, wie funktioniert es ? Last changed einbindung aus Wiki Artikel Codedoku-Konventionen, Basic Work Cycle	Sebastian		01.12.05	04.01.05	Abgeschlossen
8	Theme Engine	Implementierung einer Theme Engine	Sepp	Tom	01.12.05	11.01.06	Abgeschlossen
37	PopupCalendar		Sepp	Tom	04.01.06	18.01.06	Abgeschlossen
38	Tooltip		Sepp	Tom	04.01.06	11.01.06	Abgeschlossen
39	Autocomplete		Sepp	Tom	04.01.06	11.01.06	Abgeschlossen
36	DataGrid anbinden		Sepp	Tom			Offen
40	Statistik Recherche	Wie können bestimmte Situationen (siehe Clemens-> Liquiditätsforecast) grafisch aufbereitet werden?
41	DB connection exception		Clemens	Holger	06.01.06	06.01.06	Abgeschlossen
42	Pdf option einbauen	Wenn man auf einen link „show pdf“ klickt bekommt man eine seite als pdf ausgegeben	Clemens	Holger	06.01.06	07.01.06	Abgeschlossen
43	MySQL Zugang fürn Sebastian		Holger		10.01.06	10.01.06	Abgeschlossen
44	MySQL Synch wiki Einträge		Sebastian	Andy	11.01.06	16.01.06	Abgeschlossen
45	Session Management: Logout Link		Sebastian	Andy			Offen
46	Session Management: Messages	Kein pw eingegeben, falsches pw, session expired, Internationalisierung!!!	Sebastian	Andy			Offen
47	Tooltip style auslager		Sepp	Tom	11.01.06	16.01.06	Abgeschlossen
48	Autocomplete teilweise eingabe stehen lassen, backend einbinden		Sepp	Tom	11.01.06	16.01.06	Abgeschlossen
49	XAMPP Installer		Clemens	Holger	11.01.06	18.01.06	Abgeschlossen
50	Post Data durchschleifen		Sebastian	Andy	11.01.06	18.01.06	Abgeschlossen
51	Grafick grün färben		Niko		11.01.06	11.01.06	Offen
52	Recherche: Datenstrukturen, ERM, UML f. Kontoführung		Ebi	Phil	11.01.06	16.01.06	Abgeschlossen
53	Team Foto auf Website		Ebi		18.01.06	25.01.06	Offen
54	Seiten ohne Inhalt deaktivieren		Ebi		18.01.06	25.01.06	Offen
55	Design entdröseln		Ebi	Holger	18.01.06	25.01.06	Offen
56	Impressum		Ebi		18.01.06	25.01.06	Offen
57	Domain registrieren		Holger		18.01.06	25.01.06	Offen
58	Schöne Start-Exe basteln	Mit icon	Niko	Clemens	18.01.06	25.01.06	Offen
59	Template übers Todo Dings streifen		Holger		18.01.06	18.01.06	Offen
60	Calendar Farben		Sepp	Tom	18.01.06	25.01.06	Offen
61	Bruteforce schutz	Bei 10x falsches pw, 1 min warten	Sebastian	Andy	18.01.06	25.01.06	Offen
62	ERM Modell an Datenbank ausleben		Niko		18.01.06	18.01.06	Offen
63	WLAN ID im Rechenzentrum besorgen	Very important, crucial to overall project success, sucker!	Sebastian	Holger	18.01.06	19.01.06	Offen

## Verbleibende Arbeitspakete
Nr	Name	Beschr	Team Phil	Team Ebi	Team Tom	Team Andy	Reihenfolge
1	Leermodul	Ein voll funktionsfähiges Modul das „Hello World“ ausgibt. Die Schablone für alle folgenden Module, von uns und anderen	0,5
2	Default Template	Die Standardtemplate. Kann erstmal auch provisorisch sein, aber es geht drum eine zu haben die eingebunden wird	0,25
3	Login Screen	Der Bildschirm an dem eine BADGER Session beginnt. Textfeld für Passworteingabe in der Mitte, drunter ein „Passwort vergessen?“ Link der dann ggf. eine Email an die im System hinterlegte Emailadresse schickt.			0,25
4	Icons hinterlegen	Icons sind variabel, werden also nicht direkt (img src=“icons/questionmark.gif“) eingebunden, sondern mit einer Funktion		0,25
5	DB erstellen	Anwenden des ERM Diagramms auf die Live Datenbank				0,25
6	Transaktion Eingabe Manuell einmalig	Formular für das eingeben einer einmaligen Transaktion (Bachelor bezahlt, einkauf beim Aldi'). Dieses Formular ist internationalisiert und benutzt die Standard-Formular-Validierungen			0,33
7	Transaktion Eingabe Manuell wiederkehrend	Formular für das Eingeben einer sich wiederholenden Transaktion, also das normale Formular ergänzt um wiederholungsspezifika. Dieses Formular ist internationalisiert und benutzt die Standard-Formular-Validierungen			0,33
8	Transaktion Eingabe CSV Parser	Die Maske, in welche ich die CSV Datei von der Bank reinlade. Die Logik, diese Datei zu verstehen, abstrahierte Filter-Logik. (Evtl. Eingabe nach eigenem Muster. Niko / Holger nochmal Rücksprache)		0,5
9	Transaktion Editieren	Das Bearbeiten einer bereits eingetragenen Transaktion. Normalerweise wird hier einfach die „Neue Transaktion“-smaske mit Werten gefüllt.			0,33
10	Ansicht Übersicht eines Kontos	Das Grid: Ansicht, Sortierung, Seitenumbruch, zwischensalden		0,25
11	Transaktion Transfer	Von einem Konto zu einem anderen Konto			0,25
12	Konto erstellen	Anlegen eines Kontos			0,25
13	Konto editieren	Bearbeiten eines Kontos mit seinen eigenschaften (Name, Beschreibung)			0,25
14	Übersicht der Konten	Die Liste der angelegten Konten.			0,25
15	Transaktion löschen	Löschen einer getanen Transaktion mit Sicherheitsabfrage		0
16	Konto löschen	Löschen eines angelegten Kontos. Transaktionen werden mitgelöscht oder alle in ein anderes Konto gepackt.			0,25
17	Datenhaltungsklassen					1
18	Homepage: Features	Beschreibung: Was kann Badger ?		0,25
19	Homepage: Screenshots	Screenshots der Badger-Oberfläche		0
20	Erstellen eines Releases	Erstellen des Installers bzw. des Releasepaketes mit den aktuellen Skripten, Bildern, DB Dateien	0,25
21	Homepage: Impressum	Wer steckt hinter Badger ? Es muss ein Name stehen.		0
22	Homepage: Team	Die Teamfotos und ein bißchen Hintergrundinfo		0
23	Statistik: Grafische Auswertung Kontostandsverlauf	So wie der DAX immer gezeigt wird, aber halt mein Kontostand				0,5
24	Statistik: Transaktionen pro Kategorie / zeitlich gestaffelt	Aufschlsüsselung der Transaktionen pro Kategorie (Löhne, Kippen, Essen) und/oder zeitlich (Letzte Woche, Letzter Monat, Q3 2004 etc)				0,5
25	Taschengeldplanung	Wenn ich bis Tag X Ygeld gespart haben will, wieviel Geld habe ich täglich bis dahin zur Verfügung ? Sollte aus den Live Daten aktualisiert werden. (Soll heissen: wenn ich heute 500 Euro ausgebe geht mein verfügbares Taschengeld fürs nächste halbe Jahr um 3 Euro am Tag runter	0,5
26	Liquiditätsforecast	Hier soll gewarnt werden, wenn der Kontostand unter einen vorher definierbaren Threshold fällt.	0,5
27	Navigation	Internaitonalisieren und funktionstüchtig machen		0,25
28	Usereinstellungsverwaltung	Masken, die Userdaten abfragt. Formularvalidierung!			0,5
29	Passworterzwingung	BADGER muss warnen / zickern, wenn ohne Password betrieben			0,25
30	Doku: Installation	Kommt auf die Website: „wie installiert man Badger?“	0,25
31	Doku: Erste Schritte	Kommt auf die Website: Wie benutzt man badger ?				0,25
32	Doku: Seitenhilfe Einbindung	Auf jeder Seite soll unten links als Teil der Navi eine Hilfe stehen: Was macht diese Seite ? Die Hilfe ist per default eingeschaltet. In den Userpreferences kann sie global ein und ausgeschaltet werden. Wenn sie ausgeschaltet ist erscheint an ihrer stelle ein fragezeichen, welches den hilfetext on demand in einem popup zeigt		0,5
34	Tooltip-Hilfe-Einbindung	Kontext Hilfe für Labels. Wenn der Poste „Valuta“ heisst, wird hier erklärt „Der Tag an dem die Transaktion auf dem Bankkkonto gebucht wurde“. Es sollte eine Funktion à la createLabel('NAme', 'Tooltipid'); zur verfügung stehen. Der Tooltip text steht in der internaitonalisierungsdatenbank!		0,5
35	Druckansicht Templates	Nackige Templates zum Drucken.	0,5
36	Minimaler Startbildschirm mit Weiterleitung	Steht nix drauf, später ggf. der aktuelle Saldo der aktiven Konten. Der User kann in den userpreferences seine Startseite (als url) angeben. Steht dort die URL der Kontoübersicht ovn Konto1, dann leitet die Startseite direkt weiter		0,25
37	Standard-Formular-Validierungs-Klassen	Es gibt überall im Internet solche JavascriptLibs, die Emailadresse auf @ checken, Zahlen validieren und so weiter. Sowas besorgen wir uns, bauen wir ein in der Form eines funktion: generateFormField('Type', 'name', 'content' ... )o.ä. Wobei type text|select|checkbox, name der name des feldes und content die art des inhalts (emailadresse, nummer, text) - wichtig ist, dass das feedback konsequent ist, d.h. Der user bekommt entweder js alerts ODER roten fetttext auf der seite selbst etc.		0,5
38	Transaktionskategorienverwaltung	Anlegen, editieren, löschen, anguggen von transaktionskategorien	0,5
39	Badgerup Export Import	Knopf erstellt ein dump der kompletten datenbank und ein „save as“ fenster geht auf. Gegenpart: man kann ein dump hochladen, die gesamte datenbank wird geleert / gelöscht und überspielt.				0,5