Es muss genau ein Teammitglied eingetragen werden!
## Sheet1
		Action List
ID	Titel	Beschreibung	Verantwortlich	Involviert	Adressiert	Deadline	Status
1	Berlios Projekt registrieren	Projekt bei berlios registrieren und setup	Holger	Niko	01.12.05	01.12.05	Abgeschlossen
2	Berlios Joomla installieren	Joomla auf Berlios installieren damit das dort benutzt werden kann	Holger		03.01.06	05.01.06	Offen
3	Berlios Website	Website designen, online stellen	Ebi	Holger	03.01.06	13.01.06	Offen
4	Badger kit	CD mit Tools brennen	Holger		01.12.05	01.12.05	Fertig
5	Pflichtenheft	Man schreibe ein Pflichtenheft	Holger		03.01.06	03.02.06	Offen
6	Modul: dbAdapter	Core Modul abstrahiert SQL Befehle	Holger	Clemens	01.12.05	04.01.06	Offen
7	Modul: Logging & Exception Handling	Zwei Schnittstellen zum Fangen und Dokumentieren von Exceptions bzw. Systemmeldungen	Clemens	Holger	01.12.05	04.01.06	Offen
8	Theme Engine	Implementierung einer Theme Engine	Sepp	Tom	01.12.05	04.01.06	Offen
9	Browser-Gui	Core Modul stellt Standardklassen für GUI-Erzeugung zur Verfügung	Tom	Sepp	01.12.05	04.01.06	Offen
10	Navigation	Bereitstellen einer Standardklasse (?), die eine Navi erzeugt. Dieser kann dann per Theme eine konkrete Navigation angezogen werden.	Phil	Niko	01.12.05	04.01.06	Offen
11	DB Abstraction Layer	Core Modul vermittelt zwischen DBAdapter und Logik Bausteinen der Module	Niko	Phil	01.12.05	04.01.06	Offen
12	Session Management	Standardmodul zum Session Management innerhalb der Software	Sebastian	Andy	01.12.05	04.01.06	Offen
13	Interationalisierung	Standardmodul zur Internationalisierung aller Ausgabetexte	Andy	Sebastian	01.12.05	04.01.06	Offen
14	PHPXML	Core Modul vermittelt zwischen Modulen und dem Datagrid	Niko	Sepp	01.12.05	04.01.06	Offen
15	Konkurrenzanalyse	Was kann die Konkurrenz? Besonderer Augenmerk liegt hierbei auf OpenSource Projekten wie unter www.hotscripts.com gelistet z.b.	Phil		01.12.05	10.01.06	Offen
16	CI/CD: Farben	Welche Farben (RGB Werte) benutzen wir ?	Ebi		01.12.05	10.01.06	Offen
17	CI/CD: Schriften	Welche Schriften (ttf Dateien) benutzen wir ?	Ebi		01.12.05	10.01.06	Offen
18	Logo	Logodateien und Banner als gif und png in verschiedenen Größen	Ebi		01.12.05	10.01.06	Offen
19	CI/CD Templates	Professionelle Dokumententemplates (OO Calc, Impress, Write)	Ebi		01.12.05	04.01.06	Offen
20	Recherche: Liquiditätsforecast / Taschengeldrechner	s.l.	Clemens		01.12.05	23.12.05	Abgeschlossen
21	Wiki einrichten	Einrichten der Wikipedia mit kleinen Tunings	Niko	Holger	01.12.05	10.12.05	Abgeschlossen
22	Subversion einrichten	Ordnerstruktur vorgeben, Subversion einrichten	Niko		01.12.05	10.12.05	Abgeschlossen
23	Recherche: Depot Management	Erklär uns Deppen mal was das ist! =)	Tom		01.12.05	10.12.05	Abgeschlossen
24	Statistik Recherche	Wie können bestimmte Situationen (siehe Clemens-> Liquiditätsforecast) grafisch aufbereitet werden?	Andy	Phil	01.12.05	04.01.05	Offen
25	Hintergrundinfos: SVN	Was ist SVN, wie funktioniert es ?	Sebastian		01.12.05	04.01.05	Offen
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40