Es muss genau ein Teammitglied eingetragen werden!
## Sheet1
		Action List
ID	Titel	Beschreibung	Verantwortlich	Involviert	Adressiert	Deadline	Status
13	I18n	Standardmodul zur Internationalisierung aller Ausgabetexte	Andy	Sebastian	01.12.05	04.01.06	Abgeschlossen
24	Statistik Recherche	Wie können bestimmte Situationen (siehe Clemens-> Liquiditätsforecast) grafisch aufbereitet werden?	Andy	Phil	01.12.05	04.01.06	Abgeschlossen
7	Modul: Logging & Exception Handling	Zwei Schnittstellen zum Fangen und Dokumentieren von Exceptions bzw. Systemmeldungen	Clemens	Holger	01.12.05	04.01.06	Abgeschlossen
33	Wiki umbauen, Errorcodes als Strings, nicht numerisch.		Clemens	Holger	04.01.06	07.01.06	Abgeschlossen
20	Recherche: Liquiditätsforecast / Taschengeldrechner	s.l.	Clemens		01.12.05	23.12.05	Abgeschlossen
1	Berlios Projekt registrieren	Projekt bei berlios registrieren und setup	Holger	Niko	01.12.05	01.12.05	Abgeschlossen
2	Berlios Joomla installieren	Joomla auf Berlios installieren damit das dort benutzt werden kann	Holger		03.01.06	05.01.06	Abgeschlossen
4	Badger kit	CD mit Tools brennen	Holger		01.12.05	01.12.05	Abgeschlossen
32	Custom String in BadgerException übernehmen, loggen, nicht ausgeben		Holger	Clemens	04.01.06	07.01.06	Abgeschlossen
26	Joomla Templates	Finden und installieren	Holger	Ebi	04.12.05	04.12.06	Abgeschlossen
6	Modul: dbAdapter	Core Modul abstrahiert SQL Befehle	Holger	Clemens	01.12.05	04.01.06	Abgeschlossen
21	Wiki einrichten	Einrichten der Wikipedia mit kleinen Tunings	Niko	Holger	01.12.05	10.12.05	Abgeschlossen
22	Subversion einrichten	Ordnerstruktur vorgeben, Subversion einrichten	Niko		01.12.05	10.12.05	Abgeschlossen
11	DB Abstraction Layer	Core Modul vermittelt zwischen DBAdapter und Logik Bausteinen der Module	Niko	Phil	01.12.05	04.01.06	Abgeschlossen
10	Navigation	Bereitstellen einer Standardklasse (?), die eine Navi erzeugt. Dieser kann dann per Theme eine konkrete Navigation angezogen werden.	Phil	Niko	01.12.05	11.01.06	Abgeschlossen
9	DataGrid	Grid Ajax Codes Studie	Tom	Sepp	01.12.05	04.01.06	Abgeschlossen
23	Recherche: Depot Management	Erklär uns Deppen mal was das ist! =)	Tom		01.12.05	10.12.05	Abgeschlossen
16	CI/CD: Farben	Welche Farben (RGB Werte) benutzen wir ?	Ebi		01.12.05	10.01.06	Geschlossen
46	Login/Logout Seite	Start / Endseite eines Besuchs, include auf jeder Seite, das den Code schützt	Andy	Sebastian	04.01.06	11.01.06	Offen
30	BadgerException in BadgerException umbenennen		Clemens	Holger	04.01.06	07.01.06	Offen
31	Klassendateien mit .class benennen		Clemens	Holger	04.01.06	07.01.06	Offen
35	BADGER_ROOT ändern in globale var		Clemens	Holger	04.01.06	11.01.06	Offen
27	Buttons/Icon	Icons recherchieren, Einbinden durch das Navi Team	Ebi	Niko	04.01.06	11.01.06	Offen
18	Logo	Logodateien und Banner als gif und png in verschiedenen Größen	Ebi		01.12.05	11.01.06	Offen
19	CI/CD Templates	Professionelle Dokumententemplates (OO Calc, Impress, Write)	Ebi		01.12.05	11.01.06	Offen
3	Berlios Website	Website designen, online stellen	Ebi	Holger	03.01.06	11.01.06	Offen
17	CI/CD: Schriften	Welche Schriften (ttf Dateien) benutzen wir ? Wiki einstellen, SVN hochladen	Ebi		01.12.05	11.01.06	Offen
5	Pflichtenheft	Man schreibe ein Pflichtenheft	Holger		03.01.06	03.02.06	Offen
42	Exceptions Ausgabe internationalisieren		Holger	Clemens	04.01.06	11.01.06	Offen
43	Live datenbank auf edop online schalten		Holger		04.01.06		Offen
28	DbB connection per Includes auslagern und allgemein verfügbar machen		Holger	Clemens	04.01.06	11.01.06	Offen
14	PHPXML	Core Modul vermittelt zwischen Modulen und dem Datagrid	Niko	Sepp	01.12.05	11.01.06	Offen
29	Architektur Grafik aktualisieren		Niko		04.01.06	07.01.06	Offen
41	Navi Menübreite	Mambo Admin navi recherchieren	Niko	Phil	04.01.06	11.01.06	Offen
34	Navi DB Anbindung	Navi Tabelle erstellen, Struktur in DB einbinden, Linktext aus Internationalisierungsdb ziehen	Niko	Phil	04.01.06	11.01.06	Offen
15	Konkurrenzanalyse	Was kann die Konkurrenz? Besonderer Augenmerk liegt hierbei auf OpenSource Projekten wie unter www.hotscripts.com gelistet z.b.	Phil		01.12.05	11.01.06	Offen
45	Datenhaltung: Benutzereinstellungen		Phil	Niko	04.01.06	11.01.06	Offen
25	Hintergrundinfos: SVN	Was ist SVN, wie funktioniert es ? Last changed einbindung aus Wiki Artikel Codedoku-Konventionen, Basic Work Cycle	Sebastian		01.12.05	04.01.05	Offen
44	Mysql synch Recherche	Synchronisation zwischen 9 lokalen und einer live datenbank. Was fertiges finden oder andere Lösung für Datenbankstruktur / Inhalte finden.	Sebastian	Andy	04.01.06	06.01.05	Offen
12	Session Management	Standardmodul zum Session Management innerhalb der Software	Sebastian	Andy	01.12.05	11.01.06	Offen
38	Tooltip		Sepp	Tom	04.01.06	11.01.06	Offen
36	DataGrid anbinden		Sepp	Tom			Offen
8	Theme Engine	Implementierung einer Theme Engine	Sepp	Tom	01.12.05	11.01.06	Offen
37	PopupCalendar		Tom	Sepp	04.01.06	11.01.06	Offen
39	Autocomplete		Tom	Sepp	04.01.06	11.01.06	Offen
40	Statistik Recherche	Wie können bestimmte Situationen (siehe Clemens-> Liquiditätsforecast) grafisch aufbereitet werden?
47
48